## 项目概况
项目名称 | 商联通付（老系统） |  |  |  |  | 项目简述
项目经理 | 麻欣喆 |  |  |  |  | 商联通付老系统运维、迭代、升级
启动时间
计划完成时间
计划人数
预计成员入场时间
项目成员表 | [5 empty] | 问题及风险
序号 | 项目成员 | 成员性质 | 成员级别 | 入组时间 | 预计离组时间
1 | 麻欣喆 | 员工 | 中级
2 | 蔡永钢 | 员工 | 初级
3 | 李冬涵 | 员工 | 初级
4 | 逯文 | 员工 | 初级
5 | 郭恒坤 | 员工 | 中级
6 | 牛梦洛 | 员工 | 测试
7 | 李小兰 | 员工 | 美工
8 | 李兆河 | 员工 | 中级 | 2016-12-19

## 项目进度
项目进度管理表
序号 | 目标工作 | 责任人 | 完成状态 | 备注 | 进度百分比 | 进度 | 2016-11-01 | [29 empty] | 2016-12-01 | [30 empty] | 2017-01-01
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 项目整体进度 | 麻欣喆 | 进行中 |  | 50% | 实际工期
计划工期
1 | 新增开发接口C2B2.0签约接口(带页面） | 蔡永钢 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 6
计划工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 6
2 | 新增开发接口C2B2.0用户查询绑卡、解绑接口 | 蔡永钢 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 6
计划工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 6
3 | h5页面bug修复（中行提供的校园通bug） | 蔡永钢 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 8
计划工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 6
4 | 济南中心代付2.0 | 麻欣喆 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-11-01 15
计划工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-11-01 25
5 | 校园缴费通之单点登录(幼视通商户的免登陆需求) | 蔡永钢 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 6 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
计划工期 | bar: 2016-12-01 6 to 2016-12-01 9
6 | 绑卡验证情况查询 | 李冬涵 | 已完成 |  | 0% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 5 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 13
计划工期 | bar: 2016-12-01 7 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 13
7 | 短信发送情况查询 | 李冬涵 | 已完成 |  | 99% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 5 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 13
计划工期 | bar: 2016-12-01 7 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 13
8 | 银行卡验证轮询功能（自营产品） | 李冬涵 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-11-01 24
计划工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-11-01 24
9 | 操作员管理、商户查询权限拆分 | 李冬涵 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 1
计划工期 | bar: 2016-11-01 28 to 2016-12-01 1
10 | 绑卡页面提示可开通银联在线支付提高验卡成功率 | 蔡永钢 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 20
计划工期 | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 20
11 | 测试环境脱敏字段调研，以及脱敏脚本编写 | 逯文 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 1 to 2016-12-01 9
计划工期 | bar: 2016-12-01 1 to 2016-12-01 9
12 | 新验证接口接入 | 李冬涵 | 已完成 |  | 100% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 13 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 20
计划工期 | bar: 2016-12-01 13 to 2016-12-01 16
13 | 起草商联通付项目组与外部门交互管理办法与规则 | 麻欣喆 | 终止 | 已完成商户上线与变更规范 | 80% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 3 to 2016-12-01 6
计划工期 | bar: 2016-12-01 3 to 2016-12-01 9
14 | 支付通道路由设计 | 麻欣喆、蔡永钢 | 暂停 |  | 20% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 29 to 2016-12-01 9
计划工期 | bar: 2016-11-01 29 to 2016-12-01 4
15 | 银行编码与卡bin整理 | 麻欣喆 | 暂停 |  | 10% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 21
计划工期
16 | 支付通道路由改造 | 蔡永钢 | 暂停 | 初步改造已完成，以求简单适应信用卡，等待完善设计后再次改造 | 30% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 29 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 13
计划工期 | bar: 2016-11-01 29 to 2016-12-01 4
17 | 商联通付重构页面美工原型设计 | 李小兰 | 暂停 | 待会议研究可行性 | 90% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 1 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 15
计划工期 | bar: 2016-12-01 1 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16
18 | 老系统生产问题等问题持续优化改进 | 所有人 | 进行中 |  | 50% | 实际工期
计划工期
19 | 商联重构基础架构的构建 | 郭恒坤 | 进行中 |  | 90% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-11-01 1 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
20 | 建立接口测试环境，以供测试人员使用 | 李冬涵 | 进行中 |  | 70% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 21 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-12-01 21 to 2016-12-01 23; 2016-12-01 26 to 2016-12-01 28
21 | 一网通接入 | 李冬涵 | 进行中 | 还没有提供H5的测试 | 6% | 实际工期 | bar: 2016-11-01 30 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 15; 2016-12-01 22
计划工期 | bar: 2016-11-01 30 to 2016-12-01 4; 2016-12-01 28 to 2016-12-01 30; 2017-01-01 3 to 2017-01-01 6; 2017-01-01 9 to 2017-01-01 11
22 | 通道能力管理 | 麻欣喆 | 进行中 |  | 0% | 实际工期
计划工期 | bar: 2016-12-01 30; 2017-01-01 3
23 | 内管系统详细设计，包括页面原型图 | 麻欣喆 | 进行中 |  | 0% | 实际工期
计划工期 | bar: 2016-12-01 26 to 2016-12-01 30; 2017-01-01 3 to 2017-01-01 6
24 | 设计一网通集成方案 | 麻欣喆 | 进行中 |  | 0% | 实际工期
计划工期 | bar: 2016-12-01 27 to 2016-12-01 28
25 | 新批量代扣接口设计 | 麻欣喆 | 进行中 |  | 70% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 16; 2016-12-01 19
计划工期 | bar: 2016-12-01 16; 2016-12-01 19; 2016-12-01 29
26 | 银行管理 | 逯文 | 进行中 |  | 80% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 8 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-12-01 8 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23; 2016-12-01 26 to 2016-12-01 27
27 | 银行卡bin管理 | 逯文 | 进行中 |  | 80% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 8 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-12-01 8 to 2016-12-01 9; 2016-12-01 12 to 2016-12-01 16; 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23; 2016-12-01 26 to 2016-12-01 27
28 | 商户入驻再次迭代 | 逯文 | 未开始 |  | 0% | 实际工期
计划工期 | bar: 2016-12-01 28 to 2016-12-01 30; 2017-01-01 3 to 2017-01-01 4
29 | 清算行、合作银行管理 | 李兆河 | 进行中 |  | 10% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 22 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-12-01 22 to 2016-12-01 23; 2016-12-01 26 to 2016-12-01 30
30 | 新员工培训与指导 | 麻欣喆、逯文 | 进行中 |  | 40% | 实际工期 | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23
计划工期 | bar: 2016-12-01 19 to 2016-12-01 23; 2016-12-01 26 to 2016-12-01 30; 2017-01-01 3 to 2017-01-01 6
31 | 代扣、代付成功后发送短信 | 李冬涵、麻欣喆 | 未开始 |  | 0% | 实际工期
计划工期
32 | 准生产环境建立完善的挡板，以供测试时支付验证等使用 | 蔡永钢、李冬涵 | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期
33 | 验证登记表锁等待问题再次分析和排查 |  | 未开始 |  | 0% | 实际工期
计划工期
34 | 平台管理，新增，修改等 |  | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期
35 | 手续费管理，查看，新增 |  | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期
36 | 高级支付接口管理 |  | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期
37 | 特殊支付（京东、通联）通道配置 |  | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期
38 | 支付与验证信息结果转换管理 |  | 未开始 |  |  | 实际工期
计划工期

## 个人工作周报
个人工作周报
部门：技术开发部 | 8 | 项目/任务组：新商联通付 |  |  | 本周时间：2017年03月06日—12月25日 | /4/17 | 2017-04-22
个人工作信息
姓名： 王世伟 出勤天数：6天 加班小时：16
序号 | 本周工作内容 |  | 完成情况 | 未完成原因 | 工作成果 | 工作时数 | 下周计划
1 | 教学场地供应商使用授权，教学场地经销商使用授权，仓库供应商使用授权，仓库经销商使用授权的完善 |  | 已完成 |  |  | 9.5
2 | 模板详情模块的样式和bug修改，其他模块修改了一些bug |  | 已完成 |  |  | 9.5
3 | mer，bpm中添加操作人，操作时间，最后修改时间，创建时间 |  | 已完成 |  |  | 9
4 | mer，bpm中增加添加验证 |  | 80% |  |  | 9 | 继续完善
5 | 供应链业务模式定义中增加修改删除功能 |  | 80% |  |  | 9 | 继续完善